## 项目总览
割一波｜玩法设计进度表
当前总目标 | 做出适合手机单手操作、短局高反馈、可持续成长的割草游戏核心玩法
当前推进策略 | 先攻克方向1：核心玩法与战斗模型；方向2 包装主题后置，后续结合流量影片内容统一外壳
当前共识 | 不局限近战，也保留远攻方案；优先保证单手操作低负担，不急着加独立闪避按钮
最近重点 | 比较远攻 / 近战 / 混合型三套战斗模型，确定最适合手机单手的核心战斗方式
核心设计支柱
1. 单手也要爽：单摇杆移动、低学习成本、低操作负担
2. 每局 8~12 分钟内有完整高潮：成长段 → 压力段 → Boss 段 → 结算
3. 战斗要高反馈：快速成长、清晰奖励、强烈打击感与 Boss 记忆点
4. 局外成长要轻：回营地后 1 分钟内能完成关键操作并快速再开一局
状态说明
进行中 | 正在讨论或验证中，需要尽快得出结论。
待开始 | 已进入范围，但尚未开始详细设计。
已确定 | 当前已有清晰结论，后续方案需基于此推进。

## 进度总表
模块 | 目标 | 当前结论 | 状态 | 优先级 | 下一步 | 备注
项目总目标 | 做出适合手机单手操作、短局高反馈、可持续成长的割草游戏核心玩法 | 先定玩法，再定包装 | 进行中 | P0 | 先确认核心战斗模型 | 当前不急着定世界观皮
核心战斗模型 | 确认远攻、近战、混合型哪种最适合项目 | 暂不局限近战，也保留远攻方案；目前倾向先对比三种模型 | 进行中 | P0 | 输出战斗模型对比表并做选择 | 核心标准是单手操作、爽感、可扩展性
单手操作 | 确保手机竖屏下操作低负担、易上手 | 优先保留单摇杆移动 + 自动攻击思路 | 已确定 | P0 | 后续所有设计都按单手优先校验 | 尽量不加独立闪避按钮
局内节奏 | 设计一局游戏的推进结构与高潮分布 | 建议一局控制在 8~12 分钟，包含成长段、压力段、Boss 段 | 待开始 | P0 | 整理单局节奏表 | 避免变成纯拖时间生存
局内目标 | 让玩家每局不仅是活下来，还要完成明确任务 | 后续应加入精英事件、讨伐目标、Boss 战利品回收 | 待开始 | P1 | 定义每局目标和结算资源 | 提升重复游玩的动机
局外成长 | 建立打完一局带东西回来用的长期成长闭环 | 参考局内战斗 + 局外成长双循环，但不直接照搬原作包装 | 待开始 | P0 | 定义资源、升级入口、长期目标 | 系统要轻，不做复杂经营模拟
武器/build体系 | 整理不同流派与成长路线，形成玩法差异 | 后续需要按战斗模型重整现有武器系统 | 待开始 | P1 | 先完成武器分类和 build 方向表 | 决定游戏的长期耐玩度
精英/Boss分工 | 让敌人结构更有层次 | 普通怪负责持续压迫，精英做阶段检查，Boss 做高潮记忆点 | 待开始 | P1 | 整理敌人分工与 Boss 身份设计 | 当前 Boss 系统已有基础
包装主题 | 统一世界观、命名、资源名、建筑名、视觉外壳 | 先后置，后续结合流量影片内容处理 | 待开始 | P2 | 在玩法稳定后统一包装 | 避免过早定皮影响玩法判断
腾讯文档协作 | 把讨论结果沉淀成可追踪的进度表 | 需要输出可直接复制粘贴的结构化内容 | 进行中 | P1 | 持续维护该表 | 适合多人协作和后续复盘

## 待确认问题
主题 | 关键问题 | 候选方向 | 当前建议 | 决策状态 | 备注
战斗模型 | 最终采用远攻、近战还是混合型？ | A 远攻自动射击 / B 自动近战 / C 主近战+副远攻 | 优先详细比较三种模型，再做最终选择 | 待确认 | 这是当前第一优先级
攻击输入 | 攻击是否保持全自动？ | 全自动 / 半自动技能 / 主动攻击按钮 | 优先保留自动攻击，避免破坏单手体验 | 待确认 | 若增加主动技能要非常克制
闪避机制 | 是否需要独立闪避按钮？ | 无独立闪避 / 内建冲步 / 主动闪避键 | 暂不建议独立闪避按钮，先考虑走位或内建保护 | 倾向明确 | 手机竖屏空间有限
局长 | 单局时长定多少最合适？ | 6~8 分钟 / 8~12 分钟 / 12~15 分钟 | 先以 8~12 分钟为目标 | 待确认 | 后续需结合测试微调
局外成长 | 第一版局外系统做多重？ | 纯数值升级 / 轻营地 / 完整经营 | 建议做轻量局外成长，不做复杂模拟 | 倾向明确 | 保证回营地 1 分钟内可完成操作
包装主题 | 最终外壳走哪条路线？ | 猎团营地 / 虫巢据点 / 讨伐前线 / 其他 | 后置处理，等玩法模型先稳定 | 后置 | 后续结合流量影片内容

## 阶段路线图
阶段 | 目标 | 关键产出 | 状态
Phase 1 玩法定型 | 确认战斗模型、单局节奏、局内目标 | 战斗模型结论 + 单局节奏表 + 结算逻辑 | 进行中
Phase 2 成长闭环 | 建立局外成长、武器 build、精英/Boss 分工 | 资源表 + 升级入口 + build 框架 | 待开始
Phase 3 主题包装 | 统一世界观、资源命名、建筑命名、视觉外壳 | 主题包装文档 + 命名规范 | 待开始